## Feuille 1
Nom | Prénom | Partie du projet | Tâche fonctionelle | Charge de travail (en jour / Homme) |  | Pierrick | Rodolphe
FABRY | Pierrick | Partie I : Design | Recherche des différents assets | 1.5 | Total J/H | 34 | 40.5
FABRY | Pierrick | Partie I : Design | Mise en place de l'environnement | 4 | Total Crédit | 11.3333 | 13.5
FABRY | Pierrick | Partie I : Design | Mise en place du modèle 3D du patron | 1
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie I : Design | Animation du patron | 2
FABRY | Pierrick | Partie I : Design | Mise en place modèles 3D des Power-ups | 1
FABRY | Pierrick | Partie I : Design | Mise en place des effets visuels des Power-ups | 2
FABRY | Pierrick | Partie I : Design | Sons | 4
FABRY | Pierrick | Partie I : Design | Menus | 8
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Formation sur l'IA | 3
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | IA Joueur | 7
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | IA Patron | 4
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Gestion points des joueurs | 1
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Gestion des Power-ups (achat et activation) | 9
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Gestion prise d'objets | 1
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Gestion des collisions | 1
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Gestion des points de vie des objets | 1
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Environnement destructible | 1
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Apparition des power-ups | 1
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Calcul des lumières | 2
FABRY | Pierrick | Partie II : Dev | Gestion des sons et indications du patron | 3
FABRY | Pierrick | Partie II : Dev | Menu de démarrage | 1
FABRY | Pierrick | Partie II : Dev | Menu de connexion | 1
FABRY | Pierrick | Partie II : Dev | Menu règles du jeu | 1
FABRY | Pierrick | Partie II : Dev | Menu création de salons | 1
FABRY | Pierrick | Partie II : Dev | Menu rejoindre un salon | 1
FABRY | Pierrick | Partie II : Dev | Menu pour quitter | 1
FABRY | Pierrick | Partie II : Dev | Menu pause / options | 1
FABRY | Pierrick | Partie II : Dev | Multilanguage | 1
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Mise en place multijoueur | 1
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Synchronisation des états des joueurs | 2
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie II : Dev | Synchronisation de l'environnement | 2
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie III : Test | Réalité virtuelle | 0.5
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie III : Test | Prise et jet d'objets | 0.5
FABRY | Pierrick | Partie III : Test | Points | 0.3
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie III : Test | Power-ups | 0.5
DUGUEPEROUX | Rodolphe | Partie III : Test | IA | 1
FABRY | Pierrick | Partie III : Test | Achats | 0.2
FABRY | Pierrick | Partie III : Test | Menus | 1